| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации города Белгорода (должность) ___________ / А.А. Мухартов (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2013. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при департаменте (комитете)) Начальник управления образования администрации города Белгорода (должность) ___________ / А.А. Мухартов (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2013 |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Детский сад-территория здоровья»

в рамках реализации муниципального проекта

«Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных

отношений  в муниципальном ДОУ»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер __________

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Заведующий МБДОУ детский сад №8 (должность) ___________ / Л.А.Семенякина/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| № п/п | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Состав участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкетирование родителей воспитанников | 30 | 1.10. 2013г. | 31.10. 2013г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 1.2 | Сравнительный анализ функционирования, заболеваемости воспитанников за 3 года. | 30 | 1.10. 2013г. | 31.10. 2013г. | Орешкина Л.Д. – старшая медсестра |
| 1.3 | Мониторинг физического развития, двигательных умений и навыков, отношения к физкультуре и спорту | 30 | 2.09. 2013г. | 30.09. 2013г. | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |
| 1.4 | Обсуждение на общем собрании коллектива вместе с родителями воспитанников вопроса участия в проекте | 1 | 14.11. 2013г. | 14.11.. 2013г. | Гриднева О.А. – председатель общего собрания коллектива |
| 1.5 | Создание тематической страницы на сайте ДОУ | 630 | 31.12. 2013г | 30.08. 2015г | Козлитина Е.А. - делопроизводитель |
| 1.6 | Заключение договора с ДЮСАШ о сотрудничестве по организации спортивных занятий с детьми с ОВЗ | 30 | 1.12. 2013г | 31.12. 2013г | Семенякина Л.А. – заведующий |
| 1.7 | Заключение договора с МАДОУ ЦРР д/с №74 о сотрудничестве по организации спортивных занятий с детьми в плавательном бассейне. | 30 | 1.12. 2013г | 31.12. 2013г. | Семенякина Л.А. – заведующий |
|  | Основной этап |  |  |  |  |
| 2. | Создание и организация работы родительского клуба «Здравушка» | 630 | 1.01. 2014г | 30.09. 2015г. | Малахова Ю.Б. - воспитатель |
| 3. | Разработка модели комплексного использования ресурсов ДОУ по развитию физкультуры и спорта . | 60 | 1.01. 2014г. | 28.02. 2014г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 4. | Создание совместных с родителями проектов «Если хочешь быть здоров». | 60 | 1.05. 2014г | 30.06. 2014г | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 5. | Приобретение игрового и спортивного оборудования (мячей, скакалок, и др.) | 60 | 1.03. 2014г. | 31.04. 2014г. | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |
| 5.1 | Приобрести и установить спортивный комплекс «Солнышко» для группы ЗПР | 60 | 3.05. 2014г | 30.06. 2014г. | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |
| 5.2 | Приобрести и установить баскетбольный щит для старшей группы | 60 | 3.06. 2014г | 31.07. 2014г. | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |
| 5.3 | Построить полосу препятствий для логопедических групп | 30 | 1.08. 2014г | 31.08. 2014г. | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |
| 6 | Введение оздоровительного игрового часа в режим дня ДОУ. | 300 | 1.01. 2014г | 30.09. 2015г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 7 | Организация и проведение дополнительных спортивных занятий для детей с ОВЗ на базе ДЮСАШ 2 раза в неделю. | 630 | 1.02. 2014г | 30.09. 2015г. | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |
| 8 | Реализация тематического плана работы с родителями по обучению дошкольников играм с элементами спорта | 270 | 1.01. 2014г | 30.09. 2015г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 9 | Разработка и апробация форм работы с родителями по здоровьесбережению (праздники, досуги, соревнования). | 630 | 1.01. 2014г. | 30.09. 2015г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 10 | Составление и распространение буклетов, листовок, пропагандирующих ЗОЖ | 630 | 1.01. 2014г. | 30.09. 2015г. | Бугаева Г.Д. - воспитатель |
| 11 | Организация фотовыставки «Мы растем здоровыми». | 630 | 1.01. 2014г. | 30.09. 2015г. | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |
| 12 | Конкурсы среди родителей и воспитанников на лучший рисунок, стихотворение, сказку по теме здоровья | 630 | 1.01. 2014г. | 30.09. 2015г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 13 | Включить в педагогическую практику студентов БПК участие в конкурсах педагогического мастерства по созданию проектов, посвященных ЗОЖ. | 90 | 1.02. 2014г. | 30.03. 2015г. | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |
| 14 | Обсуждения реализации проекта на заседании педагогического совета ДОУ | 30 | 30.08. 2015г. | 30.09. 2015г. | Семенякина Л.А. – заведующий |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муници-пальный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| 1. | Оснащение ДОУ | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Итого: | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |

## Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Наименование | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкетирование родителей воспитанников | 31.10. 2013г. | Сводная ведомость по итогам анкетирования | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 1.2 | Сравнительный анализ функционирования, заболеваемости воспитанников за 3 года. | 31.10. 2013г | Справка о функционировании | Орешкина Л.Д. – старшая медсестра |  |
| 1.3 | Мониторинг физического развития, двигательных умений и навыков, отношения к физкультуре и спорту | 30.09. 2013г | Итоговый лист по результатам диагностики. | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |  |
| 1.4 | Обсуждение на общем собрании коллектива вместе с родителями воспитанников вопроса участия в проекте | 14.11. 2013г | Выписка из протокола | Гриднева О.А. – председатель общего собрания коллектива |  |
| 1.5 | Создание тематической страницы на сайте ДОУ | 31.12. 2013г | Гиперссылка страницы | Козлитина Е.А. - делопроизводитель |  |
| 1.6 | Заключение договора с ДЮСАШ о сотрудничестве по организации спортивных занятий с детьми с ОВЗ | 31.03. 2014г | Копия договора | Семенякина Л.А. – заведующий |  |
| 1.7 | Заключение договора с МАДОУ ЦРР д/с №74 о сотрудничестве по организации спортивных занятий с детьми в плавательном бассейне. | 31.12. 2013г | Копия договора | Семенякина Л.А. – заведующий |  |
|  | Основной этап |  |  |  |  |
| 2. | Создание и организация работы родительского клуба «Здравушка» | 30.09. 2015г | Пакет документов о деятельности клуба | Малахова Ю.Б. - воспитатель |  |
| 3. | Разработка модели комплексного использования ресурсов ДОУ по развитию физкультуры и спорта . | 28.02. 2014г | Электронный пакет методических рекомендаций | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 4. | Создание совместных с родителями проектов «Если хочешь быть здоров». | 30.09. 2015г | Пакет документов о деятельности клуба | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 5. | Приобретение игрового и спортивного оборудования (мячей, скакалок, и др.) | 30.04. 2014г | Копии накладных документов | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |  |
| 5.1 | Приобрести и установить спортивный комплекс «Солнышко» для группы ЗПР | 30.06. 2014г | Копии накладных документов | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |  |
| 5.2 | Приобрести и установить баскетбольный щит для старшей группы | 31.07. 2014г | Копии накладных документов | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |  |
| 5.3 | Построить полосу препятствий для логопедических групп | 31.08. 2014г | Копии накладных документов | Шевцова В.А. – заместитель заведующего по хоз. работе |  |
| 6 | Введение оздоровительного игрового часа в режим дня ДОУ. | 15.01. 2014г | Схема режима дня | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 7 | Организация и проведение дополнительных спортивных занятий для детей с ОВЗ на базе ДЮСАШ 2 раза в неделю. | 1.02. 2014г | Копия договора | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |  |
| 8 | Реализация тематического плана работы с родителями по обучению дошкольников играм с элементами спорта | 30.08. 2015г | Тематический план с приложениями | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 9 | Разработка и апробация форм работы с родителями по здоровьесбережению (праздники, досуги, соревнования). | 30.08. 2015г | Выпуск брошюры | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 10 | Составление и распространение буклетов, листовок, пропагандирующих ЗОЖ | 30.08. 2015г | Копии образцов | Бугаева Г.Д. - воспитатель |  |
| 11 | Организация фотовыставки «Мы растем здоровыми». | 30.08. 2015г | Копии фотографий | Коренева Н.И. – инструктор по физической культуре |  |
| 12 | Конкурсы среди родителей и воспитанников на лучший рисунок, стихотворение, сказку по теме здоровья | 30.08. 2015г | Приказы об итогах конкурсов | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 13 | Включить в педагогическую практику студентов БПК участие в конкурсах педагогического мастерства по созданию проектов, посвященных ЗОЖ. | 30.03. 2015г. | Копии проектов | Барвенко Е.Н. – старший воспитатель |  |
| 14 | Обсуждения реализации проекта на заседании педагогического совета ДОУ | 30.08. 2015г. | Выписка из протокола педсовета | Семенякина Л.А. – заведующий |  |

## Риски проекта

| 0 | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отказ родителей воспитанников МДОУ от участия в проекте «Детский сад-территория здоровья». | Невыполнение норматива по численности участников проекта. | Повышение информационной, разъяснительной, практической деятельности среди родителей. Дополнительное консультирование родителей воспитанников МБДОУ с использованием примеров положительных результатов из опыта работы |
| 2 | Дефицит финансирования. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в неполном объеме | Привлечение дополнительных источников финансирования. Перераспределение статей расходов на приобретение оборудования. |
| 3 | Низкий уровень активности педагогов. | Нарушение выполнения проекта в полном объеме. | Привлечение к работе кадров из внутренних резервов ДОУ. Привлечение кадровых служб города для поиска кандидатов вакантные должности |

## Рабочая группа проекта

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березка Татьяна Геннадьевна | Заместитель начальника управления образования – начальник отдела дошкольного образования | Куратор проекта |
| 2 | Семенякина Лариса Алексеевна | заведующий МБДОУ детский сад №8 | Руководитель проекта |
| 3 | Барвенко Елена Николаевна | Старший воспитатель МБДОУ детский сад №8 | Администратор проекта, ответственный за обеспечение кадрами и организацию работы групп по реализации проекта |
| 4 | Шевцова Валентина Андреевна | Заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ детский сад №8 | Ответственный за комплектацию спортивным, игровым оборудованием и инвентарем |
| 5 | Чепурина Ольга Владимировна | Ведущий специалист управления образования администрации города Белгорода | Оператор мониторинга |
| 6 | Шумакова Лариса Евгеньевна | Начальник планово-экономического отдела управления образования | Ответственный за финансовое обеспечение мероприятий проекта |
| 7 | Сердюк Мария Витальевна | педагог-психолог МБДОУ детский сад №8 | Ответственный за комплектование детьми |
| 8 | Орешкина Людмила Дмитриевна | Старшая медсестра | Ответственный за медицинское сопровождение проекта |
| 9 | Шишкина Наталья Владимировна | Учитель-логопед | Ответственный за организацию логопедического сопровождения проекта |
| 10 | Коренева Наталья Ивановна | Инструктор по физической культуре | Ответственный за обеспечение спортивных мероприятий проекта |
| 11 | Евсеенко Зоя Федотовна | воспитатель | Ответственный за обеспечение мероприятий проекта по работе с детьми с ЗПР |
| 12 | Малахова Юлия Борисовна | воспитатель | Ответственный за работу клуба «Здравушка» |
| 13 | Жарикова Светлана Николаевна | воспитатель | Ответственный за реализацию тематического плана работы по обучению игам с элементами спорта |
| 14 | Амбарцумян Регина Артуровна | воспитатель | Ответственный за разработку и реализацию форм работы с родителями по здоровьюсбережению. |
| 15 | Выглазова Елена Яковлевна | воспитатель | Ответственный за разработку ивнедрение оздоровительного игрового часа |
| 16 | Катаржнова Екатерина Николаевна | воспитатель | Ответственный за обеспечение мероприятий проекта |
| 17 | Никулина Татьяна Владимировна | Учитель-логопед | Ответственный за составление и распространение рекламной продукции. |
| 18 | Дзензя Олеся Юрьевна | Учитель-логопед | Ответственный за проведение конкурсов среди родителей |
| 19 | Бугаева Галина Дмитриевна | воспитатель | Ответственный за работу со студентами по реализации проектной деятельности. |

## Матрица ответственности

| Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события) | Куратор проекта, начальник управления образования администрации г. Белгорода | Руководитель проекта, заведующий МБДОУ детским сад №8 | Администратор проекта, Старщий воспитатель | Оператор мониторинга, Ведущий специалист управления образования администрации города Белгорода | Ответственный за организацию методического сопровождения проекта, старший воспитатель МБДОУ | Ответственный за комплектацию спортивным, игровым оборудованием и инвентарем, заместитель заведующего по ХР | Ответственный за комплектование детьми, педагог – психолог ДОУ | Ответственный за медицинское сопровождение проекта, старшая медсестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания МБДОУ | К | К | И,В | М |  |  |  |  |
| Приказ ДОУ об участии в проекте «Детский сад-территория здоровья» | К | У | И,В | М | И,В | В | С,В | С,В |
| Схема распределения непосредственно образовательной деятельности. | К | К,У | И, М | М | В | - | - |  |
| Сводная ведомость по итогам анкетирования | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Справка о функционировании | К | К,У | И, М | М | В |  |  | С,В |
| Итоговый лист по результатам диагностики. | К | К,У | И, М | М | В |  | С | С,В |
| Выписка из протокола | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Договоры | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Пакет документов о деятельности клуба | К | К,У | И, М | М | В | С |  |  |
| Электронный пакет методических рекомендаций | К | К | И, М | М | В |  |  |  |
| Накладные документы | К | К |  | М |  | В |  |  |
| Схема режима дня | К | К,У | И, М | М | В |  |  | С |
| Тематический план с приложениями | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Выпуск брошюры | К | К | И, М | М | В |  |  |  |
| Образцы рекламно-информационных материалов | К | К | И, М | М | В | С |  |  |
| Приказы об итогах конкурсов | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |
| Материалы реализации проектной деятельности | К | К,У | И, М | М | В |  | С |  |
| Выписка из протокола педсовета | К | К,У | И, М | М | В |  |  |  |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственное лицо по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков графиков и к. точек | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | Проектный офис | В день поступления информации | РИАС ПУВП |
|  | Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Семенякина Лариса Алексеевна заведующий. Телефон: 33-92-22 E-mail: mdou_ds_8@mail.ru |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |